## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 17:52 | 18:03 | 0.0076389
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 18:04 | 18:22 | 0.0125
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 18:22 | 18:47 | 0.017361
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Clase Unidad |  |  | 90 | 0.0069444 | 18:53 | 18:59 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 110 | 0.0041667
2 | Clase Arquero |  |  | 50 | 0.0069444 | 14:06 | 14:21 | 0.010417 | 2 | 0:04 | 47 | 0.013194
3 | Clase Caballero |  |  | 40 | 0.010417 | 14:30 | 14:38 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 32 | 0.0055556
4 | Clase Lancero |  |  | 25 | 0.0034722 | 14:39 | 14:44 | 0.0034722 | 1 | 0:01 | 27 | 0.0041667
5 | Clase Soldado |  |  | 40 | 0.0069444 | 14:47 | 14:58 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 31 | 0.0076389
6 | Clase Item |  |  | 15 | 0.0034722 | 11:01 | 11:04 | 0.0020833 | 1 | 0:01 | 11 | 0.0027778
7 | Clase Puñal |  |  | 15 | 0.0034722 | 11:09 | 11:15 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 10 | 0.0041667
8 | Clase Capa |  |  | 15 | 0.0034722 | 11:20 | 11:23 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 10 | 0.0020833
9 | Clase Escudo |  |  | 15 | 0.0034722 | 11:25 | 11:48 | 0.015972 | 3 | 0:09 | 10 | 0.022222
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 305 | 0.048611 | - | - | 0.055556 | 7 | 0.010417 | 288 | 0.065972
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.00069444 | 11:50 | 11:51 | 0.00069444
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 288
LOC / Hora |  |  | 181.8947
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.431%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0076389 | 7.333%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0125 | 12%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.017361 | 16.67%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.00069444 | 0.6667%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.010417 | 10%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.055556 | 53.33%
Tiempo Total |  |  | 0.10417
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])